## Résumé
Mr Tovo — Suivi des tâches (19 → 23 octobre)
Mode d'emploi : dans chaque onglet, choisir le Status (En cours / Fait) et la personne dans « Fait par » via les listes déroulantes. Vide = pas commencé. Ce résumé se met à jour tout seul.
Page | Total | En cours | Fait | Avancement | Armando | Tsiky | Miora | Andriantsoa
1. Lancement
2. Socle & Charte
3. Connexion & Comptes
4. Besoins & Postes
5. Offres & Carrières
6. Candidatures & Entretiens
7. Propositions & Embauche
8. Employés & Contrats
9. Onboarding
10. Tableau de bord & Notifs
11. Tests & Soutenance
TOTAL
Colonnes par personne = nombre de tâches « Fait » attribuées à cette personne.

## Dossiers
Où mettre les fichiers
Abréviations de la colonne « Dossier / fichiers » : java/ = src/main/java/com/mrtovo/ · templates/ = src/main/resources/templates/ · static/ = src/main/resources/static/ · test/ = src/test/java/com/mrtovo/ · resources/ = src/main/resources/. Chaque dossier a un seul propriétaire : pour modifier le fichier d'un autre, on lui demande.
Dossier / fichier | Contenu (noms des fichiers) | Propriétaire
JAVA — src/main/java/com/mrtovo/
MrTovoApplication.java | Point d'entrée (existe déjà) | BK0
commun/config/ | SecurityConfig.java | BK0
commun/entity/ | EntiteBase, Compte, Role, Notification, Document, JournalAudit | BK0
commun/repository/ | Un …Repository.java par entité | BK0
commun/service/ | CompteDetailsService, StockageFichierService, NotificationService, AuditService, TableauDeBordService | BK0
commun/controller/ | AuthController, DocumentController, NotificationController, TableauDeBordController, ErreurControllerAdvice, UtilisateurConnecteAdvice | BK0
commun/workflow/ | Transition, MoteurStatuts, TransitionInterditeException | BK0
commun/demo/ | DonneesReference, DonneesDemoCommun | BK0
besoin/entity/ | Departement, ServiceDepartement, Poste, Besoin, TypeBesoin, StatutBesoin, Validation | BK1
besoin/repository/ | Un …Repository.java par entité | BK1
besoin/service/ | PosteService, BesoinService, BesoinWorkflow, OuvertureRecrutementService | BK1
besoin/controller/ | PosteController, BesoinController, DepartementController | BK1
besoin/dto/ | BesoinFormulaire, PosteFormulaire | BK1
besoin/demo/ | DonneesDemoBesoin | BK1
recrutement/entity/ | Offre, StatutOffre, Candidat, Candidature, StatutCandidature, Entretien, EvaluationCandidat | BK2
recrutement/repository/ | Un …Repository.java par entité | BK2
recrutement/service/ | OffreService, OffreWorkflow, CandidatureService, CandidatureWorkflow, EntretienService, EvaluationService | BK2
recrutement/controller/ | PublicController, EspaceCandidatController, OffreController, CandidatureController, EntretienController, EvaluationController, CandidatController | BK2
recrutement/dto/ | OffreFormulaire, CandidatureFormulaire, EntretienFormulaire, EvaluationFormulaire | BK2
recrutement/demo/ | DonneesDemoRecrutement | BK2
embauche/entity/ | Proposition, StatutProposition, Employe, Contrat, StatutContrat, TypeContrat, HistoriqueEmploye | BK3
embauche/repository/ | Un …Repository.java par entité | BK3
embauche/service/ | PropositionService, MatriculeService, EmbaucheService, EmployeService, ContratService, ContratWorkflow | BK3
embauche/controller/ | PropositionController, PropositionCandidatController, EmployeController, ContratController | BK3
embauche/dto/ | PropositionFormulaire, ContratFormulaire | BK3
embauche/demo/ | DonneesDemoEmbauche | BK3
onboarding/entity/ | Onboarding, OnboardingTache, ModeleTache (P3) | BK3
onboarding/repository/ | Un …Repository.java par entité | BK3
onboarding/service/ | OnboardingService | BK3
onboarding/controller/ | OnboardingController, ModeleOnboardingController (P3) | BK3
onboarding/demo/ | DonneesDemoOnboarding | BK3
TEMPLATES — src/main/resources/templates/
fragments/ | layout, entete, menu, pied, composants, frise, stepper, progression, formats | FR0
auth/ | connexion, inscription | FR0
erreurs/ | 403, 404, 500 | FR0
dashboard/ | accueil | FR0
notifications/ | liste | FR0
besoins/ | liste, formulaire, detail | FR0
postes/ | liste, detail, formulaire | FR0
departements/ | liste, detail | FR0
admin/ | comptes, audit (P3) | FR0
public/ | layout-public, accueil, offres, offre-detail, confirmation | FR1
espace-candidat/ | candidatures, proposition | FR1
offres/ | liste, detail, formulaire | FR1
candidatures/ | liste, detail, kanban (P3) | FR1
candidats/ | detail | FR1
entretiens/ | formulaire, agenda (P3) | FR1
evaluations/ | formulaire, comparaison | FR1
propositions/ | formulaire, detail, recapitulatif | FR2
employes/ | liste, dossier, changer-poste | FR2
contrats/ | formulaire | FR2
onboarding/ | checklist, mes-taches, modeles (P3) | FR2
STATIC — src/main/resources/static/
css/style.css | Charte, variables, styles communs | FR0
css/recrutement.css | Pages publiques et recrutement | FR1
css/rh.css | Employés, contrats, onboarding | FR2
js/app.js | Script commun (confirmation, anti double clic, formulaire de besoin) | FR0
js/recrutement.js | Contrôle du CV | FR1
RESSOURCES — src/main/resources/
application.properties | Config MySQL commune (existe déjà) | BK0
application-dev.properties | Base mr_tovo, données de démo | BK0
application-test.properties | Base mr_tovo_test | BK0
messages.properties | Messages de validation en français | BK0
TESTS — src/test/java/com/mrtovo/
commun/ | MoteurStatutsTests, SecuriteTests | BK0
besoin/ | BesoinWorkflowTests, BesoinControllerTests | BK1
recrutement/ | CandidatureServiceTests, EvaluationServiceTests | BK2
embauche/ | EmbaucheServiceTests, ContratServiceTests, MatriculeServiceTests | BK3
AUTRES
docs/ | userflow.png, personas.pdf, soutenance.pdf | DS1 / DS2
README.md | Lancement, comptes de démo, moteur de statuts, fragments | BK0 (+ FR0 pour les fragments)
TODO.md | Référence fonctionnelle | Tout le monde

## 1. Lancement
ID | Équipe | Tâche | Détails (faisable sans attendre personne) | Dossier / fichiers | Priorité | Jour conseillé | Status | Fait par
T-01 | Tous | Cloner et lancer le projet en local | Installer MySQL en local (base mr_tovo créée automatiquement), régler DB_USERNAME / DB_PASSWORD si besoin, lancer ./mvnw spring-boot:run, vérifier que la page d'accueil répond. | README.md (lecture) resources/application.properties (DB_USERNAME / DB_PASSWORD) | P1 | Lundi 9h
T-02 | Tous | Compléter le MCD (objets ✏️) | Compléter dans Figma ET dans TODO.md section 2 : Offre, Candidature, Proposition, Statut_…, Compte, Candidat, Validation, Entretien, Evaluation_Candidat, Onboarding, Onboarding_Tache, Document. Partir des champs proposés dans TODO.md. | Figma : board « userflow » (MCD) TODO.md section 2 | P1 | Lundi 9h
T-03 | Tous | Trancher circuit du besoin, statuts et rôles | Décider Finance seule ou Finance + Direction, ajouter « terminé » à Statut_Contrat ou non, liste des rôles. Écrire la décision dans TODO.md sections 3 et 4. | TODO.md sections 3 et 4 | P1 | Lundi 9h
T-04 | Tous | Valider le contrat d'interface Back ↔ Front | Relire TODO.md section 7 (URL, templates, noms des données) et valider tel quel ou corriger. | TODO.md section 7 Feuille : onglet « Dossiers » | P1 | Lundi 9h
T-05 | Tous | Décisions techniques | Base MySQL (déjà configurée), schéma auto-généré (ddl-auto=update), Bootstrap, format du matricule (ex. AAAA0001), comptes de démo (même mot de passe). Écrire dans TODO.md. | TODO.md section 6 (T-05) | P1 | Lundi 9h
T-07 | Tous | Règles Git | Branche main protégée, une branche par tâche nommée avec l'ID, PR relue par une personne, fusion avant 17h30. | Réglages du dépôt GitHub (protection de main) | P1 | Lundi 9h
T-08 | Tous | Groupe de discussion de l'équipe | Créer le groupe et y partager le lien de cette feuille et du Figma. | — | P1 | Lundi 9h

## 2. Socle & Charte
ID | Équipe | Tâche | Détails (faisable sans attendre personne) | Dossier / fichiers | Priorité | Jour conseillé | Status | Fait par
BK0-01 | Back | Socle technique (pom, config, packages) | MySQL + JPA déjà en place. Ajouter dans pom.xml : Spring Security, Thymeleaf extras. Profils dev (base mr_tovo) / test (base mr_tovo_test séparée). Un package vide par domaine. Classe de base des entités (id, dates, auteur). Sécurité ouverte temporairement. | pom.xml resources/application.properties resources/application-dev.properties resources/application-test.properties java/commun/entity/EntiteBase.java java/commun/config/SecurityConfig.java (tout ouvert) Dossiers vides (+ .gitkeep) : java/{commun, besoin, recrutement, embauche, onboarding}/{entity, repository, service, controller, dto, demo}/ Déplacer java/controller/HomeController.java → java/recrutement/controller/PublicController.java | P1 | Lundi matin
BK0-02 | Back | Entités communes + données de démo | Entités Compte, Rôle, Notification, Document, Journal_Audit. Chargeur de données de démo (un fichier par domaine, profil dev). Valeurs des tables Statut_… et Type_…. Comptes : admin, rh, finance, manager1, manager2, employé, candidat1. | java/commun/entity/Compte.java, Role.java, Notification.java, Document.java, JournalAudit.java java/commun/repository/CompteRepository.java, RoleRepository.java, NotificationRepository.java, DocumentRepository.java, JournalAuditRepository.java java/commun/demo/DonneesReference.java (valeurs Statut_… et Type_…) java/commun/demo/DonneesDemoCommun.java (comptes de démo) | P1 | Lundi après-midi
BK0-03 | Back | Moteur de statuts commun | Déclarer « de → vers, par rôle, condition », refuser les transitions non prévues avec un message clair, calculer actionsPossibles. Expliquer l'usage en 5 lignes dans le README. Testable seul avec un objet factice. | java/commun/workflow/Transition.java java/commun/workflow/MoteurStatuts.java java/commun/workflow/TransitionInterditeException.java test/commun/workflow/MoteurStatutsTests.java README.md (section « Moteur de statuts ») | P1 | Lundi soir
BK0-05 | Back | Stockage des fichiers (GED) | Service autonome : dossier configuré hors Git, nom unique, PDF/images/Word, 5 Mo max, téléchargement /documents/{id}. Tester avec un upload de test. | java/commun/service/StockageFichierService.java java/commun/controller/DocumentController.java (/documents/{id}) resources/application.properties (mrtovo.fichiers.dossier) | P1 | Mardi
BK0-06 | Back | Gestion des erreurs | Contrôleur d'erreurs vers erreurs/403, 404, 500 (créer des templates minimaux s'ils n'existent pas). Messages de validation en français, aucune trace technique visible. | java/commun/controller/ErreurControllerAdvice.java resources/messages.properties (messages de validation en français) | P1 | Mardi
DS1-01 | Design | Mini-charte graphique | Palette (principale, secondaire, fond, texte, succès, alerte, erreur, info), typographie, espacements, icônes. Compatible Bootstrap. | Figma : page « Charte » | P1 | Lundi matin
DS1-02 | Design | Code couleur des statuts | Tableau statut → couleur → libellé : brouillon gris, en attente bleu, à compléter orange, validé vert, refusé rouge, clôturé gris foncé. | Figma : page « Charte » (tableau des statuts) | P1 | Lundi matin
DS1-03 | Design | Gabarit de page | En-tête (logo Mr Tovo, utilisateur, cloche, déconnexion), menu latéral par rôle, zone de contenu. Version ordinateur et mobile. | Figma : page « Gabarit » | P1 | Lundi après-midi
DS1-06 | Design | Bibliothèque de composants | Boutons, champs avec erreur, badge de statut, tableau filtres + pagination, fenêtre de confirmation, flash, fil d'Ariane, frise, stepper, barre de progression, état vide. Chaque état. | Figma : page « Composants » | P1 | Mardi matin
FR0-01 | Front | Gabarit commun Thymeleaf | Bootstrap, en-tête, menu latéral (en dur), contenu, pied de page, menu mobile repliable. Dans templates/fragments/. | templates/fragments/layout.html (existe déjà) templates/fragments/entete.html templates/fragments/menu.html templates/fragments/pied.html static/css/style.css static/js/app.js | P1 | Lundi matin
FR0-02 | Front | Variables CSS + fragments réutilisables | Couleurs Bootstrap par défaut si la charte n'est pas prête (on remplacera les valeurs). Fragments : badge statut, flash succes/erreur, champ avec erreur, pagination, fil d'Ariane, état vide, confirmation avec commentaire. 2 lignes d'usage par fragment dans le README. | static/css/style.css (variables :root) templates/fragments/composants.html (badgeStatut, flash, champ, pagination, filAriane, etatVide, confirmation) README.md (section « Fragments ») | P1 | Lundi après-midi
FR0-03 | Front | Fragments frise, stepper, barre de progression | Fragments autonomes avec données d'exemple, réutilisables par toutes les pages. | templates/fragments/frise.html templates/fragments/stepper.html templates/fragments/progression.html | P1 | Lundi après-midi
FR0-08 | Front | Formats français + script commun | Dates jj/mm/aaaa, montants 1 234,56 €, confirmation avant action irréversible, bouton désactivé après clic. | templates/fragments/formats.html (date, montant) static/js/app.js (confirmation, anti double clic) | P1 | Mercredi

## 3. Connexion & Comptes
ID | Équipe | Tâche | Détails (faisable sans attendre personne) | Dossier / fichiers | Priorité | Jour conseillé | Status | Fait par
DS1-03b | Design | Maquettes connexion et inscription | Écran de connexion à deux entrées (employé : matricule / candidat : identifiant) + création de compte candidat. | Figma : page « Connexion » | P1 | Lundi après-midi
BK0-04 | Back | Connexion à deux entrées + inscription candidat | Employé (matricule + mdp) et candidat (identifiant + mdp), /inscription, mots de passe chiffrés, utilisateur connecté dispo partout. Protéger les URL par rôle (section 4), laisser publics /, /connexion, /inscription, /carrieres/**, CSS/JS/images. Prévenir l'équipe à l'activation. | java/commun/config/SecurityConfig.java java/commun/service/CompteDetailsService.java java/commun/controller/AuthController.java (/connexion, /inscription) java/commun/dto/InscriptionFormulaire.java java/commun/controller/UtilisateurConnecteAdvice.java (utilisateur sur toutes les pages) | P1 | Mardi
FR0-04 | Front | Pages connexion, inscription, erreurs | auth/connexion (2 entrées, message identifiants faux, message après déconnexion), auth/inscription, erreurs/403, 404, 500. Données d'exemple dans le template. | templates/auth/connexion.html templates/auth/inscription.html templates/erreurs/403.html, 404.html, 500.html | P1 | Mardi matin
FR0-06 | Front | Menu par rôle + utilisateur dans l'en-tête | Afficher les entrées du menu selon le rôle (sec:authorize), nom/rôle et déconnexion. Fonctionne même sans sécurité active (tout s'affiche). | templates/fragments/menu.html templates/fragments/entete.html | P1 | Mardi
BK0-11 | Back | Admin : gestion des comptes | Page /admin/comptes, e-mails simulés dans les logs, tâche quotidienne (offres/propositions expirées, fin de contrat). | java/commun/controller/AdminCompteController.java java/commun/service/EmailSimuleService.java java/commun/service/TachesPlanifiees.java templates/admin/comptes.html, templates/admin/audit.html | P3 | Si temps

## 4. Besoins & Postes
ID | Équipe | Tâche | Détails (faisable sans attendre personne) | Dossier / fichiers | Priorité | Jour conseillé | Status | Fait par
DS1-04 | Design | Basse fidélité bloc 1 | Liste des besoins, formulaire (création poste / recherche personnel), détail avec stepper Manager → RH → Finance → Ouverture, fenêtre de refus, liste des postes. | Figma : page « Bloc 1 — basse fidélité » | P1 | Lundi après-midi
DS1-07 | Design | Haute fidélité bloc 1 | Partir de la basse fidélité DS1-04 et de la charte. | Figma : page « Bloc 1 — haute fidélité » | P1 | Mardi après-midi
BK1-01 | Back | Entités du bloc 1 | Departement, Service, Poste, Besoin, Type_Besoin, Statut_Besoin, Validation avec les champs du MCD. | java/besoin/entity/Departement.java, ServiceDepartement.java (table service), Poste.java, Besoin.java, TypeBesoin.java, StatutBesoin.java, Validation.java java/besoin/repository/DepartementRepository.java, ServiceDepartementRepository.java, PosteRepository.java, BesoinRepository.java, TypeBesoinRepository.java, StatutBesoinRepository.java, ValidationRepository.java | P1 | Lundi après-midi
BK1-02 | Back | Données de démo du bloc 1 | 4 départements × 2 services, ~15 postes (occupés / libres, estManager), 4 besoins à des statuts différents. | java/besoin/demo/DonneesDemoBesoin.java | P1 | Lundi soir
BK1-03 | Back | Contrôleurs postes et besoins (lecture) | /postes (filtres département/service/occupé), /besoins (manager : son département, RH/Finance : tout), /besoins/{id} avec historique des validations. | java/besoin/controller/PosteController.java (/postes) java/besoin/controller/BesoinController.java (/besoins, /besoins/{id}) java/besoin/service/PosteService.java java/besoin/service/BesoinService.java | P1 | Mardi matin
BK1-04 | Back | Créer / modifier un besoin | Validation : effectif ≥ 1, date future, budget > 0, motif obligatoire. Création poste → poste inactif et libre. Recherche personnel → poste existant libre. | java/besoin/controller/BesoinController.java (/besoins/nouveau, /besoins/{id}/modifier) java/besoin/dto/BesoinFormulaire.java java/besoin/service/BesoinService.java | P1 | Mardi après-midi
BK1-05 | Back | Workflow du besoin | Envoyer RH, envoyer Finance, valider / refuser (commentaire), compléter, annuler. Chaque décision = une Validation. Fournir actionsPossibles. Si le moteur commun n'est pas prêt, coder les transitions en dur puis migrer. | java/besoin/service/BesoinWorkflow.java java/besoin/controller/BesoinController.java (actions /envoyer-rh, /envoyer-finance, /valider, /refuser, /completer, /annuler) | P1 | Mercredi matin
BK1-06 | Back | Ouverture du recrutement | Besoin → recrutement ouvert, poste actif, création d'une Offre brouillon pré-remplie (titre, département, type de contrat). | java/besoin/service/OuvertureRecrutementService.java (utilise recrutement/repository/OffreRepository) java/besoin/controller/BesoinController.java (/ouvrir-recrutement) | P1 | Mercredi après-midi
BK1-07 | Back | Notifications du bloc 1 | Envoyé RH → RH ; envoyé Finance → Finance ; retour Finance → manager et RH. Si le service de notif n'existe pas : log. | java/besoin/service/BesoinWorkflow.java (appels à commun/service/NotificationService) | P2 | Mercredi
BK1-09 | Back | Fiche poste + CRUD postes/services/départements | Historique des titulaires via Historique_Employe. | java/besoin/controller/DepartementController.java java/besoin/controller/PosteController.java (/postes/{id}, /nouveau, /modifier) java/besoin/dto/PosteFormulaire.java | P2 | Jeudi
FR0-05 | Front | Pages du bloc 1 (statique) | besoins/liste, besoins/formulaire (partie poste selon le type, petit script), besoins/detail (stepper + historique), fenêtre refus/complément, postes/liste. Données d'exemple. | templates/besoins/liste.html templates/besoins/formulaire.html templates/besoins/detail.html templates/postes/liste.html static/js/app.js (bascule création poste / recherche personnel) | P1 | Mardi
FR0-07 | Front | Brancher les pages du bloc 1 | Remplacer les données d'exemple par les variables du contrat d'interface (besoins, besoin, formulaire, actionsPossibles). Boutons affichés seulement si dans actionsPossibles. | templates/besoins/liste.html, formulaire.html, detail.html templates/postes/liste.html | P1 | Mercredi
FR0-12 | Front | Fiche poste, formulaires poste/département | Pages postes/detail, postes/formulaire, departements/liste et detail. | templates/postes/detail.html, postes/formulaire.html templates/departements/liste.html, departements/detail.html templates/notifications/liste.html | P2 | Si temps

## 5. Offres & Carrières
ID | Équipe | Tâche | Détails (faisable sans attendre personne) | Dossier / fichiers | Priorité | Jour conseillé | Status | Fait par
DS2-02 | Design | Basse fidélité offres + pages publiques | Accueil public, liste des offres avec filtre, détail, « Candidater » → connexion / création compte → formulaire CV → confirmation, espace candidat, côté RH : liste/détail/modif des offres. | Figma : page « Bloc 2 — basse fidélité » | P1 | Lundi après-midi
DS2-04 | Design | Haute fidélité bloc 2 (carrières d'abord) | Page carrières publique très soignée et parfaite sur mobile. | Figma : page « Bloc 2 — haute fidélité » | P1 | Mardi
BK2-01 | Back | Entités du bloc 2 | Offre, Statut_Offre, Candidat (lié au Compte), Candidature, Statut_Candidature, Entretien, Evaluation_Candidat. | java/recrutement/entity/Offre.java, StatutOffre.java, Candidat.java, Candidature.java, StatutCandidature.java, Entretien.java, EvaluationCandidat.java java/recrutement/repository/OffreRepository.java, StatutOffreRepository.java, CandidatRepository.java, CandidatureRepository.java, StatutCandidatureRepository.java, EntretienRepository.java, EvaluationCandidatRepository.java | P1 | Lundi après-midi
BK2-02 | Back | Données de démo du bloc 2 | 2 offres publiées, ~10 candidats avec compte (un qui a postulé à 2 offres), candidatures à différents statuts, entretiens, évaluations. | java/recrutement/demo/DonneesDemoRecrutement.java | P1 | Lundi soir
BK2-03 | Back | Offres côté RH | /offres liste, détail, modif brouillon, publier, clôturer, annuler. | java/recrutement/controller/OffreController.java (/offres…) java/recrutement/service/OffreService.java java/recrutement/service/OffreWorkflow.java java/recrutement/dto/OffreFormulaire.java | P1 | Mardi matin
BK2-04 | Back | Candidature publique + espace candidat | Offres publiées visibles sans connexion (/ et /carrieres), « Candidater » demande connexion ou compte, formulaire + CV (si la GED n'est pas prête, enregistrer sans fichier), une seule candidature par offre, /carrieres/merci, /espace-candidat. | java/recrutement/controller/PublicController.java (/, /carrieres, /carrieres/{id}, /postuler, /merci) java/recrutement/controller/EspaceCandidatController.java (/espace-candidat) java/recrutement/service/CandidatureService.java java/recrutement/dto/CandidatureFormulaire.java | P1 | Mardi après-midi
FR1-01 | Front | Pages publiques (statique) | public/accueil, public/offres, public/offre-detail, public/confirmation avec gabarit public propre (logo, sans menu interne). Données d'exemple. | templates/public/layout-public.html templates/public/accueil.html (remplace templates/index.html) templates/public/offres.html templates/public/offre-detail.html templates/public/confirmation.html static/css/recrutement.css | P1 | Lundi matin
FR1-02 | Front | Pages RH des offres (statique) | offres/liste (statut, nb de candidatures), offres/detail, offres/formulaire. Données d'exemple. | templates/offres/liste.html templates/offres/detail.html templates/offres/formulaire.html | P1 | Lundi après-midi
FR1-05 | Front | Finition page carrières + contrôle du CV | Style soigné, mobile impeccable, vérification format/taille du CV côté navigateur. | templates/public/offres.html, public/offre-detail.html static/css/recrutement.css static/js/recrutement.js (contrôle format / taille du CV) | P1 | Mardi
FR1-11 | Front | Espace candidat | espace-candidat/candidatures : offre, date, badge, lien, message si vide. « Candidater » renvoie vers connexion/inscription si non connecté. | templates/espace-candidat/candidatures.html | P1 | Mercredi
FR1-06 | Front | Brancher offres, carrières, candidatures | Variables du contrat d'interface (offres, offre, formulaire, actionsPossibles). | templates/offres/*.html templates/public/*.html templates/candidatures/liste.html, candidatures/detail.html | P1 | Mercredi

## 6. Candidatures & Entretiens
ID | Équipe | Tâche | Détails (faisable sans attendre personne) | Dossier / fichiers | Priorité | Jour conseillé | Status | Fait par
DS2-06 | Design | Écrans P2 recrutement | Fiche candidat, comparaison des évaluations, récapitulatif après acceptation, réponse à la proposition côté candidat. | Figma : page « Bloc 2 — P2 » | P2 | Mercredi
BK2-05 | Back | Workflow de la candidature | Présélectionner, rejeter (motif), en entretien (auto au 1er entretien), retenir. Liste par offre + fiche avec actionsPossibles. | java/recrutement/controller/CandidatureController.java (/offres/{id}/candidatures, /candidatures/{id}…) java/recrutement/service/CandidatureWorkflow.java | P1 | Mercredi matin
BK2-06 | Back | Entretiens et évaluations | Planifier (date future, ≥ 1 évaluateur, pas de conflit de créneau), réalisé, annulé. Évaluation : évaluateur assigné seulement, une par évaluateur/entretien, note moyenne. | java/recrutement/controller/EntretienController.java java/recrutement/controller/EvaluationController.java java/recrutement/service/EntretienService.java java/recrutement/service/EvaluationService.java java/recrutement/dto/EntretienFormulaire.java, EvaluationFormulaire.java | P1 | Mercredi après-midi
BK2-08 | Back | Fiche candidat, comparaison, notifications | Toutes les candidatures d'un candidat, données de comparaison, notif candidature reçue / entretien planifié. | java/recrutement/controller/CandidatController.java (/candidats/{id}) java/recrutement/controller/EvaluationController.java (/offres/{id}/comparaison) | P2 | Jeudi
BK2-09 | Back | Kanban, agenda, anti-spam | Candidatures par statut, agenda des entretiens, limite anti-spam. | java/recrutement/controller/CandidatureController.java (?vue=kanban) java/recrutement/controller/EntretienController.java (/entretiens) | P3 | Si temps
FR1-03 | Front | Pages candidatures (statique) | candidatures/liste (badges, filtres), candidatures/detail (infos, CV, entretiens, évaluations, note moyenne, boutons, rejet avec motif). | templates/candidatures/liste.html templates/candidatures/detail.html | P1 | Mardi matin
FR1-04 | Front | Formulaires entretien et évaluation (statique) | entretiens/formulaire (type, date, heure, lieu/visio, évaluateurs), evaluations/formulaire (critères, avis, points forts/faibles). | templates/entretiens/formulaire.html templates/evaluations/formulaire.html | P1 | Mardi après-midi
FR1-07 | Front | Brancher entretiens et évaluations | Afficher aussi les erreurs de validation renvoyées par le Back. | templates/entretiens/formulaire.html templates/evaluations/formulaire.html | P1 | Jeudi matin
FR1-09 | Front | Fiche candidat + comparaison | candidats/detail, evaluations/comparaison. | templates/candidats/detail.html templates/evaluations/comparaison.html | P2 | Si temps
FR1-10 | Front | Vue Kanban + agenda | candidatures/kanban, entretiens/agenda. | templates/candidatures/kanban.html templates/entretiens/agenda.html | P3 | Si temps

## 7. Propositions & Embauche
ID | Équipe | Tâche | Détails (faisable sans attendre personne) | Dossier / fichiers | Priorité | Jour conseillé | Status | Fait par
DS2-03 | Design | Basse fidélité bloc 3 | Formulaire de proposition, détail avec « accepte / refuse », liste des employés, dossier salarié en onglets. | Figma : page « Bloc 3 — basse fidélité » | P1 | Lundi après-midi
DS2-05 | Design | Haute fidélité bloc 3 | Partir de DS2-03 et de la charte. | Figma : page « Bloc 3 — haute fidélité » | P1 | Mercredi matin
BK3-01 | Back | Entités blocs 3 et 4 | Proposition, Statut_Proposition, Employe, Contrat, Statut_Contrat, Type_Contrat, Historique_Employe, Onboarding, Onboarding_Tache. | java/embauche/entity/Proposition.java, StatutProposition.java, Employe.java, Contrat.java, StatutContrat.java, TypeContrat.java, HistoriqueEmploye.java java/embauche/repository/…Repository.java (un par entité) java/onboarding/entity/Onboarding.java, OnboardingTache.java java/onboarding/repository/OnboardingRepository.java, OnboardingTacheRepository.java | P1 | Lundi après-midi
BK3-05 | Back | Proposition d'embauche + matricule | Créer pour une candidature retenue seulement, envoyer, réponse accepte/refuse (motif). Matricule unique jamais réutilisé. | java/embauche/controller/PropositionController.java (/candidatures/{id}/proposition, /propositions/{id}…) java/embauche/service/PropositionService.java java/embauche/service/MatriculeService.java java/embauche/dto/PropositionFormulaire.java | P1 | Mercredi matin
BK3-06 | Back | Processus d'embauche (tout ou rien) | À l'acceptation, en une transaction : Employe + matricule + lien candidat, Contrat « créé », poste occupé, actuels remplis + ligne d'historique, Onboarding + tâches, candidature embauchée, offre pourvue, redirection dossier. | java/embauche/service/EmbaucheService.java (@Transactional) | P1 | Mercredi après-midi
BK3-09 | Back | Récapitulatif, changement de poste, réponse candidat | Récap après acceptation, changement de poste (+ historique), justificatifs, réponse depuis l'espace candidat, mes tâches, notifications. | java/embauche/controller/PropositionController.java (/recapitulatif) java/embauche/controller/EmployeController.java (/changer-poste) java/embauche/controller/PropositionCandidatController.java (/espace-candidat/propositions/{id}) java/onboarding/controller/OnboardingController.java (/mes-taches) | P2 | Jeudi
FR2-05 | Front | Pages proposition (statique) | propositions/formulaire (salaire, date début, type, date limite), propositions/detail (accepte / refuse avec motif). | templates/propositions/formulaire.html templates/propositions/detail.html static/css/rh.css | P1 | Mardi
FR2-07 | Front | Brancher proposition + acceptation | Après acceptation, arriver sur le dossier du nouvel employé. | templates/propositions/detail.html templates/onboarding/checklist.html | P1 | Jeudi matin
FR2-09 | Front | Récap, documents, changement de poste | propositions/recapitulatif, onglet Documents avec upload, employes/changer-poste, mes tâches. | templates/propositions/recapitulatif.html templates/employes/changer-poste.html templates/employes/dossier.html (onglet Documents) templates/onboarding/mes-taches.html templates/espace-candidat/proposition.html (dossier de FR1 : prévenir FR1) | P2 | Si temps

## 8. Employés & Contrats
ID | Équipe | Tâche | Détails (faisable sans attendre personne) | Dossier / fichiers | Priorité | Jour conseillé | Status | Fait par
DS1-05 | Design | Basse fidélité bloc 4 | Onglet contrats (frise CE → CDD → CDI), onglet historique, formulaire contrat (date de fin masquée pour CDI). | Figma : page « Bloc 4 — basse fidélité » | P1 | Lundi après-midi
DS1-08 | Design | Haute fidélité bloc 4 | Partir de DS1-05 et de la charte. | Figma : page « Bloc 4 — haute fidélité » | P1 | Mercredi matin
BK3-02 | Back | Données de démo blocs 3 et 4 | 6 tâches d'onboarding par défaut, 3 employés dont un CE → CDD → CDI (3 contrats + 3 lignes d'historique), un onboarding à moitié fait. | java/embauche/demo/DonneesDemoEmbauche.java java/onboarding/demo/DonneesDemoOnboarding.java | P1 | Lundi soir
BK3-03 | Back | Liste des employés + dossier salarié | /employes (recherche nom/matricule), /employes/{id}?onglet=… avec identité, contrats, historique, documents, onboarding, origine. | java/embauche/controller/EmployeController.java (/employes, /employes/{id}) java/embauche/service/EmployeService.java | P1 | Mardi matin
BK3-04 | Back | Contrats | Nouveau, signer, valider, annuler, rompre (motif). Renouvellement / CDI = nouveau contrat lié au précédent. Signé = non modifiable. Un seul validé, pas de chevauchement. CE/CDD : date de fin obligatoire. | java/embauche/controller/ContratController.java (/employes/{id}/contrats/nouveau, /contrats/{id}…) java/embauche/service/ContratService.java java/embauche/service/ContratWorkflow.java java/embauche/dto/ContratFormulaire.java | P1 | Mardi après-midi
FR2-01 | Front | Dossier salarié en onglets (statique) | employes/dossier : Identité · Contrats · Historique · Documents · Onboarding · Origine, onglet selon ?onglet=. Données d'exemple. | templates/employes/dossier.html static/css/rh.css | P1 | Lundi matin
FR2-02 | Front | Liste des employés (statique) | employes/liste : recherche nom/matricule, filtres département/statut. | templates/employes/liste.html | P1 | Lundi après-midi
FR2-03 | Front | Onglet Contrats + formulaire contrat | Frise des contrats, contrat validé en avant, badges. contrats/formulaire (nouveau / renouvellement / CDI), date de fin masquée pour CDI. | templates/employes/dossier.html (onglet Contrats) templates/contrats/formulaire.html | P1 | Mardi matin
FR2-06 | Front | Brancher employés, dossier, contrats | Variables du contrat d'interface (employes, employe, formulaire, actionsPossibles). | templates/employes/liste.html templates/employes/dossier.html templates/contrats/formulaire.html | P1 | Mercredi

## 9. Onboarding
ID | Équipe | Tâche | Détails (faisable sans attendre personne) | Dossier / fichiers | Priorité | Jour conseillé | Status | Fait par
BK3-07 | Back | Onboarding | Changer le statut d'une tâche (responsable + RH), progression, fin auto quand tout est fait / non applicable. « Contrat signé » cochable seulement si le contrat est signé. | java/onboarding/controller/OnboardingController.java (/onboardings/{id}, /onboarding-taches/{id}/statut) java/onboarding/service/OnboardingService.java | P1 | Jeudi matin
BK3-10 | Back | Modèles de tâches + alerte fin de contrat | Modèles modifiables par les RH. | java/onboarding/entity/ModeleTache.java java/onboarding/repository/ModeleTacheRepository.java java/onboarding/controller/ModeleOnboardingController.java (/admin/modeles-onboarding) | P3 | Si temps
FR2-04 | Front | Checklist d'onboarding + onglet Historique | onboarding/checklist : tâches par catégorie, responsable, échéance, statut, barre de progression, retards en rouge. Onglet Historique du dossier. | templates/onboarding/checklist.html templates/employes/dossier.html (onglet Historique) | P1 | Mardi après-midi
FR2-10 | Front | Page modèles de tâches | onboarding/modeles. | templates/onboarding/modeles.html | P3 | Si temps

## 10. Tableau de bord & Notifs
ID | Équipe | Tâche | Détails (faisable sans attendre personne) | Dossier / fichiers | Priorité | Jour conseillé | Status | Fait par
DS1-09 | Design | Tableau de bord, notifications, erreurs | Dashboard Manager / RH / Finance, panneau notifications, pages 403/404/500. | Figma : page « Tableau de bord » | P2 | Mercredi après-midi
BK0-07 | Back | Service de notifications | Notifier en une ligne, compteur de non lues partout, /notifications, marquer comme lu. | java/commun/service/NotificationService.java java/commun/controller/NotificationController.java (/notifications) java/commun/controller/UtilisateurConnecteAdvice.java (compteur non lues) | P2 | Mercredi matin
BK0-08 | Back | Journal d'audit automatique | Écrire une ligne à chaque changement de statut (dans le moteur de statuts). | java/commun/service/AuditService.java java/commun/workflow/MoteurStatuts.java (appel à l'audit) | P2 | Mercredi après-midi
BK0-09 | Back | Tableau de bord (données) | /tableau-de-bord : chiffres clés par rôle, calculés sur les tables existantes (0 si vide). | java/commun/controller/TableauDeBordController.java (/tableau-de-bord) java/commun/service/TableauDeBordService.java | P1 / P2 | Jeudi matin
FR0-09 | Front | Tableau de bord + cloche | dashboard/accueil : cartes de chiffres par rôle (données d'exemple puis branchement), cloche avec compteur. | templates/dashboard/accueil.html templates/fragments/entete.html (cloche) | P1 / P2 | Mercredi / jeudi

## 11. Tests & Soutenance
ID | Équipe | Tâche | Détails (faisable sans attendre personne) | Dossier / fichiers | Priorité | Jour conseillé | Status | Fait par
BK1-08 | Back | Tests du bloc 1 | Transitions autorisées OK, interdites refusées, manager isolé à son département. | test/besoin/BesoinWorkflowTests.java test/besoin/BesoinControllerTests.java | P1 | Jeudi matin
BK2-07 | Back | Tests du bloc 2 | Candidat réutilisé, double candidature refusée, offre expirée invisible, évaluateur non assigné refusé. | test/recrutement/CandidatureServiceTests.java test/recrutement/EvaluationServiceTests.java | P1 | Jeudi matin
BK3-08 | Back | Tests blocs 3 et 4 | Embauche crée tout, échec = rien créé, CE → CDD → CDI conservé, chevauchement refusé, matricule unique, employé ne voit que son dossier. | test/embauche/EmbaucheServiceTests.java test/embauche/ContratServiceTests.java test/embauche/MatriculeServiceTests.java | P1 | Jeudi matin
BK0-10 | Back | Relecture sécurité | Chaque URL testée avec chaque rôle, upload, pas de données sensibles dans les logs. | test/commun/SecuriteTests.java | P1 | Jeudi après-midi
FR0-11 | Front | CSRF + console propre | Tous les formulaires envoient le jeton CSRF, aucune erreur console. | templates/**/*.html (tous les formulaires : th:action) | P1 | Jeudi
DS1-10 | Design | Revue écrans réels FR0 / FR2 | Lister les écarts avec les maquettes par importance. | Feuille : notes sous la tâche (ou TODO.md) | P1 | Jeudi
DS2-07 | Design | Revue écrans réels FR1 / FR2 + test utilisateur | Faire faire le scénario à 2 personnes extérieures. | Feuille : notes sous la tâche (ou TODO.md) | P1 | Jeudi
FR0-10 | Front | Corrections Design + responsive bloc 1 | Gabarit et pages du bloc 1 sur téléphone. | templates/fragments/*.html templates/besoins/, postes/ static/css/style.css | P1 | Jeudi après-midi
FR1-08 | Front | Corrections Design + responsive bloc 2 | Pages offres, carrières, candidatures sur téléphone. | templates/public/, offres/, candidatures/, entretiens/, evaluations/ static/css/recrutement.css | P1 | Jeudi après-midi
FR2-08 | Front | Corrections Design + responsive blocs 3-4 | Frises et tableaux larges défilent ou passent en cartes. | templates/propositions/, employes/, contrats/, onboarding/ static/css/rh.css | P1 | Jeudi après-midi
T-09 | Tous | Gel des fonctionnalités | Après jeudi 16h : uniquement corrections. | — | P1 | Jeudi 16h
T-10 | Tous | Tester le scénario complet | Scénario section 11 de TODO.md, noter les bugs. | TODO.md section 11 (scénario) + bugs notés dans la feuille | P1 | Jeudi 16h-18h
BK0-12 | Back | README à jour | Lancement, comptes de démo, profils. | README.md | P1 | Vendredi matin
DS1-11 | Design | Schémas architecture + modèle de données | Version propre des sections 1 et 2 pour la soutenance. | Figma : page « Soutenance » | P2 | Vendredi matin
DS2-01 | Design | Export du userflow + personas | Exporter le board Figma en PNG HD et le partager. Une fiche persona par rôle. | Figma : board « userflow » docs/userflow.png (export) docs/personas.pdf | P1 | Lundi
DS2-08 | Design | Support de présentation | Problème, parcours, architecture, captures, démo, difficultés, suite. | docs/soutenance.pdf (export du support) | P1 | Jeudi → vendredi
T-11 | Tous | Données de démo finales + répétition | Jeu de données propre, répétition de la démo. | java/*/demo/DonneesDemo*.java | P1 | Vendredi matin
T-12 | Tous | Rendu et soutenance |  | — | P1 | Vendredi